## Временска рамка за реализација

Преглед на активностите со временската рамка за реализација претставени во табела. За секоја активност се внесува периодот на реализација, индикаторите (И) и резултатите (Р) за секоја цел преку кои се следи реализацијата на проектот. (со завршување, октомври 2026г.). Индикаторите  и резултатите се објаснети под табелата.

| Цели / активности | Временска рамка за реализација на проектот (месеци) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели/активности | 1/2 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 | 17/18 | 19/20 | 21/22 | 23/24 |
| - Цел |  |  |  |  | Р1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Цел 1: Изработка на теоретска основа и истражувачки алатки за анализа на феномените во областа на интеркултурната прагматика. Активност 1.1: Преглед на релевантна литература и теоретски модели во областа на интеркултурната прагматика. | И1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Активност 1.2: Разгледување на досегашните истражувања. |  | И1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Активност 1.3: Дизајн на истражувачки инструмент (анкета, игра по улоги, интервју, Прашалник за анализа на дискурс). |  |  | И1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Активност 1.4: Одредување јазично ниво кај испитаниците со користење на јазичен тест. |  |  |  | И1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Цел |  |  |  |  |  |  |  |  | Р2 |  |  |  |
| Цел 2. Анализа на наставни материјали и дискурси од наставната практика и спроведување истражување со студенти/изучувачи на странскиот јазик, изворни говорители и говорители на мајчин јазик (македонски). Активност 2.1: Селектирање и анализа на ситуации/сценарија добиени со одреден инструментит (за пишан или усмен јазик) и автентични дискурси користени во наставата по странски јазици. |  |  |  |  |  | И2.1 |  |  |  |  |  |  |
| Активност 2.2: Организирање и спроведување на истражување со студенти/изучувачи на странскиот јазик, изворни говорители и говорители на мајчин јазик (македонски), со фокус на интеркултурната прагматичка компетенција. Анализа на јазичниот материјал. |  |  |  |  |  |  | И2.2 |  |  |  |  |  |
| 2.3.Определување на прагматичките карактеристики кои ќе бидат предмет на истражување и креирање модули на е-учење. Споредбени анализи на прагматичките јазични единици (во меѓу јазикот на изучувачите на странскиот јазик, како и споредбена анализа на јазичните елементи со изворните говорители на странскиот јазик). |  |  |  |  |  |  |  | И2.3 |  |  |  |  |
| - Цел Да се истражат и систематски идентификуваат разликите во прагматичката продукција и перцепција помеѓу изучувачите на странскиот јазик во споредба со изворните говорители, при усмена и пишана комуникација. Резултатите од истражувањето ќе бидат презентирани преку објавување на научна книга или монографија и организирање научен настан, изработка на веб страница (организација на тркалезна маса, трибина, семинар и сл.), со цел ширење на научните сознанија и промовирање на понатамошна академска дискусија во областа на интеркултурната прагматика. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р3 |
| 3.1Издавање на книга и организација на собир |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И3.1 |  |  |
| 3.2Дисеминација на постигнувањата од анализите пред пошироката публика, (преку веб страницата каде ќе се постават сите активности од проектот, како работните материјали и резултатите од истражувањата, потоа дисеминација преку научен настан: тркалезна маса, семинар, работилница) на Факултетите низ земјата. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И3.2 |  |

И1.1

Изработен систематски преглед на литературата што опфаќа најмалку 30 научни трудови и теоретски модели, со елаборирана класификација и критичка анализа на пристапите кон интеркултурната прагматика, обработени во форма на интерен извештај или публикација (теоретски дел).

И1.2

Составена аналитичка табела со најмалку 15 претходни истражувања во областа на интеркултурната прагматика, вклучувајќи цели, методологии, примероци и клучни наоди, достапна во форма на работен документ за внатрешна употреба на истражувачкиот тим.

И1.3

Изработени најмалку четири истражувачки инструменти прилагодени за различни целни групи (анкета за изучувачи на странски јазик, сценарија за игра по улоги, интервју, прашања за изворни говорители и прашалник за анализа на дискурс), со методолошка рамка, протокол за примена и примероци од прашања, подготвени за теренска или пилот-примена.

И1.4

Применет јазичен тест (стандардизиран или адаптиран) кај најмалку 60 испитаници, со евидентирани резултати според Заедничката европска референтна рамка за јазици (CEFR), и изработена база на податоци со категоризирани нивоа (А2, B1, B2, С1, С2), што ќе се користи за селекција и анализа во натамошното истражување.

Р1 - Систематизирана теоретска рамка за интеркултурната прагматика, заснована на современи научни трудови и модели, која ќе биде основа за понатамошна анализа и интерпретација на податоците.

-  Извештај со критичка анализа на постојните истражувања, кој овозможува согледување на празнините и потенцијалните насоки за нови истражувања.

-  Развиени, стандардизирани и валидирани истражувачки инструменти прилагодени за различни видови испитаници (изучувачи на странски јазик, изворни говорители и сл.), подготвени за практична примена.

-  Класификација на испитаниците според јазично ниво, врз основа на применет тест, што обезбедува основа за споредбена анализа на прагматичката продукција и перцепција според јазичното владеење.

И2.1 – Селектирани најмалку 20 сценарија и автентични наставни дискурси (видео или текстуални записи) од различни наставни контексти (основно, средно и високо образование), анализирани според параметри на интеркултурната прагматичка компетенција (на пример: употреба на говорни чинови, формулирање на учтивоста, културно обележани стратегии), со изготвен аналитички извештај и категорија на ситуации според вид, јазична форма и социокултурен контекст.

И2.2 - Спроведено истражување со најмалку 60 учесници (студенти изучувачи на странски јазик, изворни говорители и говорители на мајчиниот јазик/македонски јазик), преку користење на истражувачките инструменти дизајнирани во активност 1.3, со собрани и систематизирани податоци за нивото на интеркултурната прагматичка компетенција, подготвен извештај со прелиминарни анализи и препораки.

И2.3 - Идентификувани клучните прагматички јазични карактеристики и изработени модули за е-учење кои ги објаснуваат и илустрираат овие карактеристики, како и спроведена споредбена анализа на јазичните единици помеѓу изучувачите на странскиот јазик и изворните говорители, со резултати документирани во извештај и дигитални материјали достапни за корисниците.

Р2:Селектирани и систематизирани реални наставни ситуации и дискурси кои ја одразуваат употребата на интеркултурната прагматика во наставата по странски јазици, со детална анализа на говорните чинови и културно обележаните јазични форми. Подготвени и спроведени истражувања со студенти, изворни говорители и говорители на мајчиниот јазик, со собран квалитативен и квантитативен материјал за анализа на интеркултурната прагматичка компетенција и препознавање на главните предизвици. Креирани и имплементирани модули за е-учење кои таргетираат најзначајни прагматички карактеристики, базирани на споредбени анализи на јазичните единици помеѓу изучувачите и изворните говорители, со поддршка за наставниците и изучувачите.

И3.1. Објавена научна книга или монографија која ги содржи главните резултати и анализи од проектот, како и успешно организиран научен собир (тркалезна маса, семинар, научна средба или конференција) со учество на најмалку 30 експерти и заинтересирани страни, со документиран дневен ред и извештаи од настанот.

И3.2 Поставување на сите релевантни проектни материјали, вклучувајќи работни документи и резултати од истражувањата, на официјалната веб-страница на проектот; организирани најмалку три дисеминациски настани (тркалезна маса, семинар или работилница) на различни факултети низ земјата, со учество на академски и стручни публикации, документирани со присуство и извештаи.

Р3 - Веб-страницата на проектот е целосно функционална и ќе ги содржи сите релевантни документи, истражувачки материјали и резултати достапни за јавноста. Одржување на најмалку три дисеминациски настани (тркалезна маса, семинар и/или работилница) на различни факултети во земјата.  Настаните треба да привлечат значајно учество од академскиот свет и стручната јавност, со позитивни оценки за корисноста и применливоста на презентираните резултати.  Изработени и доставени официјални извештаи и фотографии од секој настан, што ја документира успешноста на активноста.